## 第8章 目次
第８章 安 全 衛 生 管 理

## 第8章 安全衛生管理(1)
第８章 安 全 衛 生 管 理
1. 安全衛生管理
（1）安全管理基準
安全については、労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則に
基づくものとする。
本工事の施工については安全管理を最優先とし、作業に従事する。
各自に安全管理意識を徹底し、現場内利用者への事故はもちろん、迷惑を及ぼさな
いよう常に心がけて作業に努める。
（2）安全対策
各自の安全意識を高揚するとともに、特に下記の事項に留意すること。
①着工打合せの注意事項を遵守する。
②主任技術者または現場代理人は、常に安全最優先で指導を徹底する。
③緊急災害時の避難場所を確認する。
（3）常時徹底を守る事項
①保護帽、ヘルメットは必ず着用すること。
②作業開始前には必ず無電圧確認を行う。
③電源設備等については必ず使用工具を遵守する。
④作業場所は、整理・整頓と清掃を行うこと。
⑤脚立を使用の作業は予め安全点検を実施して使用すること。
⑥休憩場所・トイレ等利用場所は遵守すること。
⑦作業者は常に身体の健康管理に留意し、毎日の安全作業に望むこと。
⑧作業者は常に身体に合った服装で、破れ・ほころびの無い清潔な作業衣を
着用すること。
⑨電動工具類は必ず始業前点検を行うこと。
⑩火気を扱う作業をする場合は監督員の許可と立ち合いの上行うこと。
⑪資格等の必要な作業は必ず有資格者が行い、その資格証は常に携帯すること。
⑫危険予知活動を行い、災害防止に努めること。
⑬作業終了後は清掃を行い作業終了を報告の上で退場すること。
⑭現場には、救急箱を常に常備すること。
⑮発生したごみは分別し、産業廃棄物として処理すること。

## 安全対策(2)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（4）感電事故防止について
感電防止の基本は、大きく「充電部を露出させないこと」、「むやみに露出した充電部に
近づかないこと」の2点である。
また、感電防止策の前提として、電気安全教育を実施することにより、「目で見えない」
電気の危険性について意識を高め、電気機器や配線に対する日常の点検・保守管理を
励行することが重要である。
〇感電事故防止対策
・作業時は停電作業を基本とする。
①充電部を露出させない。（養生をする）
②漏電遮断器の取付ける。（ビリビリガードを使用）
③二重絶縁構造の電気機器の使用。
④絶縁用保護具、防護具の使用。
※無電圧確認及び影響がない場所においては、この限りではない。
（5）交通事故防止について
交通事故は、運転者の些細な油断や交通ルール違反が交通事故の原因になることを
肝に銘じる。自動車などの運転の場合は、交通ルールを守るだけはなく、
歩行者や自転車に注意を払い、細かい道路状況に応じた安全運転が重要である。
〇交通事故防止対策
①交通ルールの順守。
②無理のない走行計画。（休憩取得・運転者の定期的な交代）
③交通安全教育（危険予知訓練）を実施。
④自動車運転以外の業務の軽減等。（作業分担の配慮）

## 安全対策(3)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（6）熱中症対策について
本工事においては、電気室内、屋外作業も係る。夏季～冬季作業ではあるが
気温の変化、外気との温度差により立ち眩み、めまい、吐き気、脱水症状を起こす可能性が
十分に考えられる。
それに伴い、対策として「夏の暑さ対策（熱中症対策）の徹底について」を参考に対策を
行う。
〇熱中症防止対策
①WBGT基準値を超える恐れのある作業場所は、熱を遮る遮蔽物などに設備を設ける。
②高温多湿な作業場所は、大型扇風機や日陰場所を設置する。
③現場代理人及び主任技術者が巡回を行い、朝礼前・午後作業開始前・作業中は30分
に1回以上全作業員に水分の補給を行い体調管理を行う。
④作業員同士お互いに声を掛け合い、健康状態に気を配る。
⑤原則30分以上の連続作業は禁止とし、休憩時間をこまめに設けるなど対策を行う。
⑥休憩場所にはクーラーボックスを設置し、水分・塩分を補給するための飲料水を用意する。
⑦氷、冷却スプレーなど、身体を適度に冷やすことができる予防対策用品を備える。
⑧熱中症の発症が多くなる午後2時から4時ごろは休憩時間を長めに設ける。
⑨直射日光下では、通気性の良い服装・保護帽着用を徹底する。
⑩1時間に1回程度、WBGTの計測と提示を行う。
⑪朝礼前に体温を測定し、37℃以上の作業員は作業させない。
⑫作業員に対し日常の健康管理を指導するほか、作業当日に睡眠不足、体調不良、
前日の飲酒、発熱、下痢等がある場合は、作業を休ませる。
⑬朝礼や、安全大会などを通じ、作業員全員に対し、熱中症予防対策を含め労働衛生教育
を繰り返し行う。
⑭熱中症に対する注意喚起ポスターを掲示する。
⑮作業員全員に病院の所在地と連絡先を把握させ、緊急時の対応を周知する。
⑯熱中症緊急ボックスを設置し、熱中症にかかった場合の緊急対策がすぐ取れるようにする。

## 安全対策(4)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（7）現場作業中止基準
強風、大雨、大雪の悪天候時の屋外作業は非常に危険を伴うので、作業等は中止する。
なお、中止基準は下記とし、現場点検後に作業を再開する。
〇異常気象時の作業休止基準
①強風・・・10分間の平均風速が10ｍ／秒以上の風
②大雨・・・１回の降雨量が50㎜以上の降雨
③地震・・・震度4以上の中震
④降雪・・・降雪量が25ｃｍ以上
〇災害時の対応
①強風・・・作業中断し、現場監督員と中止を検討する。
②大雨・・・作業中断し、現場監督員と中止を検討する。
③地震・・・作業を中断し、情報を確認後必要であれば避難もしくは待機する。
④降雪・・・作業中断し、現場監督員と中止を検討する。

## 安全対策(5)
第８章 安 全 衛 生 管 理
（8）新型コロナウイルス感染症について
昨今、流行してる新型コロナウイルスについて、本工事においては、特に留意し
第三者、及び施設関連業者様に影響が出ないように対策をする。
〇コロナウイルスの症状
①発熱・・・37.6度以上
②喉の痛み
③咳
④鼻水
⑤倦怠感
⑥嗅覚、味覚の消失
〇新型コロナウイルス感染予防、対策
①現場作業開始前に会社にて全作業員の体調を確認する。
②体温計にて全作業員の体温を確認する。
③作業場内は、マスクを着用する。
④手洗い、うがいを実施する。
⑤作業中に体調が悪くなった作業員は、現場代理人に報告する。
※マスクの着用は、熱中症を考慮し、室内温度、気温等の状況によっては、使用
を中止する。