## 工事月報
|  |  |  | 工 事 月 報 | [6 empty] | 行54行（１５）
桁40桁（１．６３）
（電気設備工事）
| 工 事 名 |  | 各ふ頭電力量計更新工事
（令和 ７年 10月分）
|  | 工 期 |  | 令和7年 6月 30日 から 令和8年 1月 30日
請負人 株式会社ジェイ・ティー・エヌ
現場代理人 山田 太郎
提出 |  | 令和 7年 10月 31日
[7 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担 当 監 督 員

## その２
工 事 報 告 書
１．工事進捗状況
・ | 特に無し
２．建築主との協議事項
・ | 特に無し
３．指示及び承諾事項
・ | 特に無し
４．検査及び確認事項
・ | 特に無し
５．追加変更工事に関する事項、その他
・ | 特に無し

## その３
工事進捗状況月間報告書
工事名 | 各ふ頭電力量計更新工事 |  |  |  | 工事 期間 | 着手年月日 |  |  |  | 令和 7年 6月 30日 | [7 empty] | 総出来高 |  |  |  |  | 50 |  | ％ |  | 自 | 令和 7年 10月 1日
工事場所 | 各ふ頭 |  |  |  |  | 完成年月日 |  |  |  | 令和 8年 1月 30日 | [7 empty] | 総延出場人員 |  |  |  |  | 8 |  | 人 |  | 至 | 令和 7年 10月 31日
工事項目 |  | 総工事費に対する割合（％） | 現在までの出来高（％） | 総工事費に対する出来高（％） |  |  |  |  | 令和 7年 | [23 empty] | 令和 8年
[9 empty] | １月 |  | ２月 |  | ３月 |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | 2月
工事（各ふ頭電力量計） |  | 100% | 50% | 50% |  |  |  | ％
100
90
80
70
60
50
40
30
[7 empty] | 20 | [22 empty] | 予定
合 計 |  | 100% | 50% | 50%
[7 empty] | 10 | [22 empty] | 実施
0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
天候
出場人員
累計
作業概要