## 第4章 目次
第４章 施 工 管 理
＜項目＞
1. 工事材料
（1）材料・機器について
（2）積算電力量計
（3）LED照明器具
2. 施工管理体制
（1）施工管理体制表
3. 工程表

## 第4章 施工管理(1)
第４章 施 工 管 理
1. 工事材料
（1）材料・機器について
工事材料については「本工事仕様書」、「本工事図面」に
規定される材料、機器を使用する。
（2）積算電力量計
| 種 別 | 仕 様 |  | 記 号 | 規 格
| 単 相 | 単相3線式100V 120A |  |  | JIS C 1211-1, 2
|  | 単相3線式100V 300/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 単相3線式100V 400/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 単相3線式100V 100/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 単相3線式100V 200/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 単相3線式100V 300/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 単相3線式100V 400/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 単相3線式100V 100/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 単相3線式100V 200/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
| 動 力 | 三相3線式200V 100/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 三相3線式200V 300/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
|  | 三相3線式440/110V 200/5A |  |  | JIS C 1216-1, 2
（3）LED照明器具
| 種 別 | 仕 様 |  | 記 号 | 規 格
| 照 明 | ブラケット照明角型 防雨・防湿 |  |  | JIS C 8106
|  | LSS1MP/RP -4 -22 LN |  |  | JIS C 8106
|  | LSS1 -4 -23 LN |  |  | JIS C 8106
|  | LSS1MP/RP -2 -07 LN |  |  | JIS C 8106

## 施工管理 (2)
第４章 施 工 管 理
2. 施工管理体制
（1）施工管理体制表
【元請施工会社】
|  | 会 社 名 | 株式会社ジェイ・ティー・エヌ
|  | 住 所 | 神奈川県横浜市中区初音町1-7-1
|  | T E L | 045-342-5351
|  | F A X | 045-342-5361
|  | 現場代理人 | 佐藤 次郎
|  | 主任技術者 | 佐藤 次郎
【足場組立】1次協力会社
|  | 会 社 名 | 無し
住 所
T E L
F A X
代 表 者
作業責任者
【穿孔工事】1次協力会社
|  | 会 社 名 | 無し
住 所
T E L
F A X
代 表 者
作業責任者
【掘削工事】1次協力会社
|  | 会 社 名 | 無し
住 所
T E L
F A X
代 表 者
作業責任者

## 第4章 工程表
第４章 施 工 管 理
3. 工程表

## 工程表（1）
3. 工程表（1）
|  |  | 履行機関 平成30年1月25日～平成30年3月27日 | [23 empty] | 工事名称： 赤レンガ倉庫ほか電気設備更新工事 工期： 令和5年8月24日～令和6年3月29日
|  | 月 | 7月 | [23 empty] | 2023-08-01 | [16 empty] | 2023-09-01 | [29 empty] | 2023-10-01 | [30 empty] | 2023-11-01
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 備 考
|  | 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
書類作成（着工前）
現地調査
材料手配
材料検収
工事着手前準備
工事（トイレ照明）
工事（積算電力量計）
社内検査・是正
完成書類作成
残作業 予備日
総合試験調整
下検査・是正
本検査・是正
完 成 図 書 提 出
引 渡 し
[38 empty] | 承認欄 | [14 empty] | 作成
[38 empty] | 総括監督員 |  |  |  |  | 主任監督員 |  |  |  |  | 担当監督員 |  |  |  |  | 現場代理人 | [23 empty] | 発注者 | [8 empty] | 横浜市港湾局維持保全課
[77 empty] | 請負者 | [8 empty] | 株式会社ジェイ・ティー・エヌ

## 工程表（2）
3. 工程表（2）
|  |  | 履行機関 平成30年1月25日～平成30年3月27日 | [23 empty] | 工事名称： 赤レンガ倉庫ほか電気設備更新工事 工期： 令和5年8月24日～令和6年3月29日
|  | 月 | 7月 | [23 empty] | 2023-12-01 | [30 empty] | 2024-01-01 | [30 empty] | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
|  | 曜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
書類作成（着工前）
現地調査
材料手配
材料検収
工事着手前準備
工事（トイレ照明）
工事（積算電力量計）
社内検査・是正
完成書類作成
残作業 予備日
総合試験調整
下検査・是正
本検査・是正
完 成 図 書 提 出
引 渡 し
[61 empty] | 発注者 | [8 empty] | 横浜市港湾局維持保全課
[61 empty] | 請負者 | [8 empty] | 株式会社ジェイ・ティー・エヌ