## 第5章 目次
第5章 施 工 手 順
＜項目＞
1. 工事打合せ（着手前）
2. 施工手順・全体施工フロー
3. 施工手順・工事施工フロー
4. 検査
（1）受入検査確認
（2）自主検査
（3）完成検査（下検査・本検査）

## 第5章 施工手順(1)
第5章 施 工 手 順
1. 工事打合せ（着手前）
施工前に行う工事上の打合わせで、下記の事項を確認する。
（1）現場において立ち入り禁止箇所や危険な場所等の確認
（2）作業場所の検討、調査
（3）施工用電源の確認（工具充電用）
（4）施工箇所の調査
（5）現場において休憩所の確認
（6）搬入方法及び搬入経路の確認
（7）施工の着手順序
※他工事業者との取り合いがある場合には、他社との工程打合せを行う
（8）作業終了後、監督員と現場代理人において次回作業内容等の
打ち合わせ実施

## 施工手順 (2)
第5章 施 工 手 順
2. 施工手順・全体施工フロー
材 料 準 備
YES
NO
積算電力量計
LED照明
メ ー カ ー
材 料 承 諾
材 料 試 験
準 備 工
施工図の確認
材料検収
撤去工事
新設工事
自 主 検 査
社 内 検 査
点灯・動作試験
絶縁抵抗・電圧試験
設計図書の確認
工程表の作成
試験成績書確認
設計図書との照合
施工図との照合
施工図との照合
施工図との照合
仕様書との照合
設計図書との照合
下 検 査
YES
NO
本 検 査
YES
NO
引 き 渡 し
是 正

## 施工手順 (3)
第5章 施 工 手 順
3. 施工手順・工事施工フロー
※試験内容： 目視・外観・絶縁抵抗試験(照明)・電圧測定（照明、電力量計）・動作試験
YES
NO
KYミーティング
工具使用前点検
体 調 の 確 認
作業内容の伝達
朝 礼
作 業 準 備
施 工
自 主 検 査
危険作業の再確認
監 督 員 検 査
YES
NO
確 認 試 験※
LED照明器具更新
積算電力量計更新
清 掃
忘れ物等の確認
次回作業内容確認
退 去
仕様書との照合
設計図書との照合

## 施工手順 (4)
第5章 施 工 手 順
4. 検査
（1）受入検査確認
製品納品時に下記の検査を実施する。
①製品の符号、数量の出荷証明書、送り状を元に確認する
②運搬、積み込み時の破損・傷の有無確認
③仕様書・仕様図を元に寸法の確認
④外観の確認
（2）自主検査
①検査方法及び判定基準
|  | 検査項目 |  | 検査方法 | 判断基準
|  | 外 観 | 積算電力量計 | 目視で取付状態 傷・損傷の確認 | 著しい変形、損傷及び変化が無く、機能に影響する変異や隙間が無いこと。
LED照明
|  | 作動 | 積算電力量計 | 絶縁抵抗試験 電圧確認試験 動作試験 | 機器は全てにおいて動作試験を行い動作に問題ないこと。絶縁、電圧測定を行い数値が規定値内であること。
LED照明
（3）完成検査（下検査・本検査）
①自主検査完了後に完成検査を受ける
②施工図との照合
③完成図書の確認
④現場内検査
※指摘箇所がある場合は速やかに是正、修正を行う