## 第7章 目次
第7章 品 質 管 理

## 第7章 品質(1)
第7章 品 質 管 理
| 1. 管理体制図 |  | 管理責任者
主 任 技 術 者
佐 藤 次 郎
| 現 場 代 理 人 |  |  | 社 内 検 査 員
| 山田 太郎 |  |  | 鈴木 三郎
作 業 員
施 工 個 所
（1）品質管理の保管
①品質管理チェックシートに関しては施工箇所ごと確認し保管する。
※品質管理チェックシートに関しては別紙参照

## 品質管理 (2)
第7章 品 質 管 理
2. 品質管理における元請・下請けの主任技術者等の職務
（1）元請「主任技術者等」における職務
【情報共有】
①設計意図、現場状況、その他施工上必要な情報を施工前、施工中に関係者内
で共有する。
【判断及び確認】
①仕様書、業界指針等を踏まえ、元請が工程に応じた確認方法等を決定する。
②下請の技術的判断の妥当性を立会または書類により確認する。
【証拠（データ）】
①証拠に必要な書類等を決定する。
②下請からのデータ等も含め適正施工を証明する書類等を確認する。
（2）「作業責任者」における職務
【情報共有】
①元請からの情報等を現場作業員に共有する。
【判断及び確認】
①全ての工程で施工内容の適正性を技術的に判断する。
【証拠（データ）】
①技術的判断の妥当性を証する証拠（データ）の確保。
②元請から求められた頻度で施工データ等を提出する。
（3）元請、下請における職務の目的（品質管理）
【情報共有】
①施工不良、手戻り発生等の回避。
②作業員全員に作業内容、施工方法を適正に指導させる。
【判断及び確認】
①下請による技術的判断と元請による技術的確認においての適正施工の確保。
【証拠（データ）】
①適正施工に関しての、注文者及び第三者に対する説明責任の確保。

## 品質管理チェックシート(1)
品 質 管 理 チ ェ ッ ク シ ー ト
項 目 | 積算電力量計 | 工 事 名 | 各ふ頭電力量計更新工事 作業場所：
該当項目 | 管 理 項 目 | 管 理 基 準 |  | 確 認 方 法 | 作業日 令和 年 月 日
[5 empty] | 確認日 | 合否 | 是正確認日
1.電力量計 | ・電力量計の構造は良いか。 | JIS C 1211-1、2 JIS C 1216-1、2 |  | 試験成績書確認
| ・計量の誤差の許容限度は良いか。 | JIS C 1211-1、2 JIS C 1216-1、2 |  | 試験成績書確認
| ・発信装置付計器の発信パルス値は良いか。 | JIS C 1211-1、2 JIS C 1216-1、2 |  | 試験成績書確認
| ・商用周波耐電圧値は良いか。 | JIS C 1211-1、2 JIS C 1216-1、2 |  | 試験成績書確認
| ・寸法、銘版は良いか。 | 機器仕様書 |  | 目視確認
| ・型式、仕様は良いか。 | 設計書、施工図 |  | 目視確認
| ・機器接続の誤結線は無いか。 | 施・・第6章-2 機器仕様書 |  | 目視確認
| ・施工図どおり更新されているか。 | 施工図 |  | 目視確認
| ・メーターの表示は正常であるか。 | 機器仕様書 |  | 目視確認
| ・ボルトナット類の増し締め確認は良いか。 | 社内規定 |  | 第三者確認
注意事項・備考欄 横・・横浜市機械・電気設備標準仕様書 施・・施工計画書 電・・電気設備工事施工マニュアル 合・・〇 否・・× |  |  |  |  | 管 理 者 名
担 当 者 名