## 工事月報
|  |  |  | 工 事 月 報 | [6 empty] | 行54行（１５）
桁40桁（１．６３）
（電気設備工事）
| 工 事 名 |  | 赤レンガ倉庫ほか電気設備更新工事
（令和6年 2月分）
|  | 工 期 |  | 令和5年8月24日 から 令和6年3月29日
請負人 株式会社ジェイ・ティー・エヌ
現場代理人 佐藤 次郎
提出 |  | 令和6年 2月 29日
[7 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 | 担 当 監 督 員

## その２
工 事 報 告 書
１．工事進捗状況
・ | 横浜カップヌードルミュージアムパーク内トイレ照明更新作業
・ | 赤レンガ倉庫電力量計更新作業（供給棟内）
・ | 赤レンガ倉庫電力量計更新作業（1号館）
２．建築主との協議事項
・ | 特に無し
３．指示及び承諾事項
・ | 特に無し
４．検査及び確認事項
・ | 特に無し
５．追加変更工事に関する事項、その他
・ | 特に無し

## その３
工事進捗状況月間報告書
工事名 | 赤レンガ倉庫ほか電気設備更新工事 |  |  |  | 工事 期間 | 着手年月日 |  |  |  | 令和5年8月31日 | [7 empty] | 総出来高 |  |  |  |  | 70 |  | ％ |  | 自 | 令和 6年 2月 1日
工事場所 | 中区新港一丁目１番１号ほか１か所 |  |  |  |  | 完成年月日 |  |  |  | 令和6年3月29日 | [7 empty] | 総延出場人員 |  |  |  |  | 12 |  | 人 |  | 至 | 令和 6年 2月 29日
工事項目 |  | 総工事費に対する割合（％） | 現在までの出来高（％） | 総工事費に対する出来高（％） |  |  |  |  | 令和 5年 | [9 empty] | 令和 6年
[9 empty] | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月
工事（トイレ照明） |  | 30% | 30% | 30% |  |  |  | ％
100
工事（赤レンガ電力量計） |  | 70% | 40% | 70%
90
80
70
60
50
40
30
20
合 計 |  | 100% | 70% | 70% | [23 empty] | 予定
[7 empty] | 10 | [20 empty] | 実施
0
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
天候 | bar: 1; 20
|  |  |  | 出場人員 |  | 1: 4; 20: 8
|  |  |  | 累計 |  | 1: 4; 20: 12
|  |  |  | 作業概要 |  | 1: 工 事; 20: 工 事